## Planilha1
atividades | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15
canvas | [14 empty] | a | bar: 2018-12-02 to 2018-12-03
modelo de negócios | [14 empty] | b | bar: 2018-12-03
conversa com psicologo | [14 empty] | c | bar: 2018-12-04 to 2018-12-07; 2018-12-10
validação da ideia por meio de conversa na rua | [14 empty] | d | bar: 2018-12-04 to 2018-12-07; 2018-12-10
design de tela | [14 empty] | e | bar: 2018-12-03 to 2018-12-04
desenho das telas | [14 empty] | f | bar: 2018-12-03 to 2018-12-04
storyboard | [14 empty] | g | bar: 2018-12-05 to 2018-12-06
validação 2 | [14 empty] | h | bar: 2018-12-07; 2018-12-10 to 2018-12-11
modelo de negócios 2 + análise do setor | [14 empty] | i | bar: 2018-12-07; 2018-12-10 to 2018-12-15
storyline pitch | [14 empty] | j | bar: 2018-12-12 to 2018-12-15
pitch final | [14 empty] | k | bar: 2018-12-12 to 2018-12-15